План – график

мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение | - Совещание при директоре. - Создать рабочую группу по введению ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО). - Разработать план-график по введению ФГОС НОО | март 2011г. | Директор школы С.А.Новосёлов |
|  |  | Определить списки учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии в ФГОС НОО. | апрель-май 2011г. | Директор школы С.А.Новосёлов, учителя начальных классов |
|  |  | Включить в планы деятельности вопросы по изучению и внедрению стандартов. | март 2011г. | Директор школы С.А.Новосёлов, учителя начальных классов |
|  |  | 1. Приобретение УМК, методической литературы по ФГОС НОО. 2. Создать систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в ФГОС НОО. 3. Организовать школьный мониторинг достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальными учебными действиями. 4. Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС нового поколения. | июнь-август 2011г. | Директор школы С.А.Новосёлов Заместитель директора по УВР С.В.Софронова Руководитель МО учителей начальных классов И.Е.Загайнова |
|  |  | Определить оптимальную для МОУ модель организации внеурочной деятельности. | август 2011г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |
|  |  | Провести разъяснительную работу с родителями учащихся в ФГОС НОО нового поколения. | Сентябрь 2011г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова, учителя начальных классов |
|  |  | Обеспечить для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС НОО нового поколения. | апрель-август 2011г | Директор школы С.А.Новосёлов |
|  |  | Включить в план внутришкольного контроля выполнение требований ФГОС нового поколения. | июнь-август 2011г. | Администрация школы |
|  |  | Совещание при директоре «Результаты апробации ФГОС». | май 2012г. | Директор школы С.А.Новосёлов |
|  |  | Провести мониторинг выполнения плана работы по реализации основной образовательной программы НОО. | Сентябрь, октябрь 2014 г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |
|  |  | Проанализировать и с корректировать план методической работы, обеспечивающий ФГОС НОО. | Ноябрь 2014г. | Администрация школы |
|  |  | Общешкольное родительское собрание «Итоги реализации мероприятий по выполнению программы внедрение и реализации ФГОС НОО. | Февраль, март 2015г. | Администрация школы |
|  |  | 1.Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся. Участие в региональном мониторинге освоения ООПНОО. 2.Анализ работы ОГОШИ по введению ФГОС НОО за 2 полугодие 2014/2015 уч. года. | Апрель, май 2015г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |
| 2 | Финансово-экономическое обеспечение | 1. Разработать локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ. 2.Разработать стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования. 3. Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011г. | Администрация школы |
|  |  | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС НОО. | Январь 2012г. | Администрация школы |
|  |  | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты регламентирующие установление заработной платы работников МОУ по внедрению в ФГОС НОО. | Сентябрь 2012г. | Администрация школы |
|  |  | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты регламентирующие установление заработной платы работников МОУ по внедрению в ФГОС НОО. | Январь, февраль 2013г. | Администрация школы |
|  |  | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС НОО. | Сентябрь, октябрь 2013г. | Администрация школы |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение | Создание приказа о рабочей группе в ОУ по введению ФГОС НОО. | март 2011г. | Администрация школы |
|  |  | 1. Разработать нормативную базу соответствующую ФГОС НОО (цель образовательного процесса, задачи). 2. Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС. 3. Разработать примерную основную образовательную программу начального общего образования. | апрель-май 2011г. | Администрация школы |
|  |  | Разработать и утвердить Программу воспитания и социализации общеобразовательного учреждения для начальной школы. | июнь-август 2011г. | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
|  |  | 1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения. 2. Разработать рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью. | апрель-май 2011г. | Администрация школы Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
|  |  | Разработать планы методической работы в школе, обеспечивающие поэтапное сопровождение введения ФГОС. | апрель-май 2011г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова руководитель МО |
|  |  | Разработать рабочие программы по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | апрель-май 2011г. | Учителя начальных классов |
|  |  | Разработка карты самоанализа соответствия условий требованиям стандарта. | Январь-февраль 2013г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |
| 4 | Кадровое обеспечение | Осуществить подбор педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ООП НОО в школах в соответствии с графиком перехода на ФГОС. | Август-сентябрь 2011 г. | Администрация школы |
|  |  | Создать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО. | апрель 2011г. | Администрация школы |
|  |  | 1. Организовать поэтапное повышение квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам. 2. Обеспечить участие работников в областных мероприятиях по повышению квалификации. 3. Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. | 2011 – 2012г. | Администрация школы Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования должностных инструкций работников ОГОШИ. | апрель-май 2011г. | Администрация школы |
|  |  | 1. Тарификация работников ОГОШИ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. 2. Установочный семинар-совещание о внедрении ФГОС НОО. | Сентябрь 2011г. | Директор школы С.А.Новосёлов |
|  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. | январь 2012г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |
|  |  | Педагогический совет «О реализации мероприятий образовательного учреждения по выполнению ФГОС НОО» | Февраль 2012г. | Администрация школы |
|  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. | Сентябрь 2012г. | Директор школы С.А.Новосёлов |
|  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. | Январь, февраль 2013г. | Директор школы С.А.Новосёлов |
|  |  | Самоанализ ОУ соответствия условий требованиям стандарта. | Апрель, май 2013г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |
|  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. | Сентябрь, октябрь 2013г. | Директор школы С.А.Новосёлов |
|  |  | 1. Презентация образовательных программ для осуществления внеурочной деятельности, реализуемых на базе ОУ. 2. Мастер-классы, площадки успешности по вопросам внедрения ФГОС НОО. | Март, апрель 2014г. | Администрация школы Учителя начальных классов |
|  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. | Сентябрь, октябрь 2014 г. | Директор школы С.А.Новосёлов |
|  |  | Проанализировать и скорректировать план методической работы в ОУ, обеспечивающий ФГОС НОО. | Ноябрь 2014г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |
| 5 | Информационное обеспечение | Размещение на сайте информации о внедрении ФГОС начального общего образования. | Сентябрь 2011г. | Заместитель директора по ИКТ Ю.И.Волкова |
|  |  | Проведение общешкольного родительского собрания по теме: «Введение ФГОС начального общего образования». | Сентябрь 2011г. | Администрация школы |
|  |  | Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС НОО. | Сентябрь, октябрь 2013г. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО |
|  |  | Размещение на сайте информации о результатах стандарта. | Февраль, март 2014г. | Заместитель директора по ИКТ Ю.И.Волкова |
| 6 | Материально-техническое обеспечение | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе) | До 01.05.2011 г. | Администрация школы |
|  |  | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования | ежегодно июнь-август | учителя начальных классов |
|  |  | Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС НОО. | январь 2014г. | Заместитель директора по УВР С.В.Софронова |